ПЛАН

Приложение № 1 к приказу №16 от 19.01.2026г.

мероприятий, посвященных Году дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 8 «Звездочка»

Ключевая  идея  года - детский сад как пространство роста, игры, инициативы и сотрудничества, где:

- ребёнок чувствует себя значимым и успешным;

- педагог развивается профессионально и личностно;

- семья является активным участником образовательного процесса;

- среда поддерживает развитие, самостоятельность и творчество.

Девиз года:

«Дошкольное образование - фундамент будущего»

Цели и задачи года

Цель: создание условий для повышения качества дошкольного образования через развитие профессионального потенциала педагогов, обновление образовательной среды и укрепление взаимодействия с семьями воспитанников.

Задачи:

- совершенствовать образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО;

- развивать профессиональные компетенции педагогов;

- поддерживать инициативу и самостоятельность детей;

- выстраивать партнёрские отношения с родителями;

- формировать позитивный имидж детского сада;

- обновлять РППС с учётом интересов и потребностей детей.

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение подготовки и проведения в 2026 году «Года дошкольного образования» |  |  |
| 1.1. | Создание логотипа на сайте МБДОУ «2026 - Год дошкольного образования» | январь | заведующий, ст. воспитатель |
| 1.2. | Освещение в информационных сетях информации о всех мероприятиях | в течении года | заведующий, ст. воспитатель, педагоги |
| 1.3. | Подведение итогов «Года дошкольного образования» | декабрь | заведующий, ст. воспитатель |
| 2. | Участие в муниципальных, областных мероприятиях: «Педагог 2026: учимся, пробуем, растём» |  |  |
| 2.1. | Участие педагогов в муниципальных, региональных, федеральных конкурсах и методических мероприятиях | в течение года | педагоги |
| 2.2. | Августовская педагогическая конференция (секционные заседания) | август | заведующий, ст. воспитатель |

| 3 | Мероприятия на уровне МБДОУ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Участие в реализации плана мероприятий, посвященных Году дошкольного образования. | в течение года | сотрудники МБДОУ |
| 3.2. | Создание на официальном сайте тематической страницы, посвященной Году дошкольного образования. | январь | ст. воспитатель |
| 3.3 | Оформление информационного стенда (информационного щита, поста и т.п.) на тему «Год дошкольного образования» | февраль | творческая группа |
| 3.4 | Мини проект создание семейного фотоальбома «Родители главные наставники в жизни ребенка» | октябрь | ст. воспитатель |
| 3.5. | Буклеты, памятки для родителей «Воспитываем детей вместе» | в течение года | ст. воспитатель |
| 3.6. | Онлайн-акция «Мой воспитатель - самый лучший» | май | педагоги, родители |
| 3.7. | Педчас - круглый стол: «Кто он -Современный воспитатель» | октябрь | ст. воспитатель |
| 3.8. | Фото-выставка: «Веселые мгновения в работе педагога» | май | педагоги |
| 3.9. | Фотогалерея «Педагог - сердце детского сада» | сентябрь | ст. воспитатель |
| 3.10. | Фотовыставка воспоминаний: «Когда папа и мама были маленькие они ходили в детский сад» | сентябрь | педагоги |
| 3.11. | Фотоэкспозиция: «Моя семья и мой детский сад» | апрель | педагоги |
| 3.12. | Проведение встречи с ветеранами педагогического труда | ноябрь | ст. воспитатель |
| 3.13. | Конкурс рисунков «Мой воспитатель» | июль | ст. воспитатель |
| 3.14. | Праздник «День дошкольного работника» | сентябрь | муз.руководитель |
| 3.15. | Неделя профессионального роста: - мини-мастер-классы педагогов; - открытые занятия; - обмен эффективными приёмами | апрель, октябрь | педагоги |
| 3.16. | День открытых дверей «Детский сад -территория возможностей» | сентябрь | заведующий, ст. воспитатель |
| 3.17. | Вовлечение родителей в образовательный процесс: открытые занятия, мастер классы, посиделки и.п. | в течении года | педагоги |